|  |  |
| --- | --- |
| **«Отчет принят»**  От Фонда поддержки детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации  Председатель правления Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.В. Гордеева) (подпись)  М.П. |  |

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | «Ангелы счастья» |
| 2. | Грантополучатель | Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района» |
| 3. | Основание представления отчета | Договор о предоставлении денежных средств (гранта)  от 8 апреля 2019 г. № 01-01-26п-2018.18/19 |
| 4. | Дополнительное соглашение  к Договору (при наличии) | Нет |
| 5. | Территория реализации проекта | Ржаксинский район Тамбовской области |
| 6. | Отчетный период | с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. |
| 7. | Исполнитель  (лицо, подписавшее Договор) | Директор Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района»  Дякина Светлана Александровна |
| 8. | Контактное лицо | Дякина Светлана Александровна |
| 9. | Контактная информация грантополучателя | Почтовый адрес (с указанием почтового индекса): 393 520, Тамбовская область, р.п. Ржакса,  ул. Первомайская, д. 60 А |
| Телефон: 8 47555 2 53 61 |
| Факс: 8 47555 2 57 39 |
| Адрес электронной почты: email: [socobsl@yandex.ru](mailto:socobsl@yandex.ru) |

1. **Основная информация о проекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в рамках которой выполняется проект | «Никому не отдам»  Тематическое направление «Профилактика отказов от новорожденных детей» |
| 2. | Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | Социальное сопровождение беременных женщин и матерей с детьми первого года жизни, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации;  раннее выявление женщин «группы риска» по отказу от новорожденных детей;  срочная социальная помощь;  интенсивная семейная терапия на дому;  работа с сетью социальных контактов;  работа со случаем. |
| 3. | Цель проекта | Повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, которые сомневаются в необходимости рождения ребенка или принятия рожденного ребенка из учреждения здравоохранения, и профилактика отказов от новорожденных детей, вызванных кризисной ситуацией. |
| 4. | Задачи проекта | 1. Обеспечение межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия при организации сопровождения женщин, находящихся в кризисной ситуации.  2. Выявление женщин, находящихся в кризисной ситуации, нуждающихся в социальном сопровождении.  3. Обеспечение непрерывного социального сопровождения женщин, находящихся в кризисной ситуации, предоставление им необходимой социальной помощи, оказание содействия в осуществлении гарантированных прав.  4. Внедрение технологий, формирующих комплекс профилактических мер, направленных на снижение риска отказа от новорожденных детей, на территории Ржаксинского и Тамбовского районов Тамбовской области.  5. Проведение диагностики и мониторинга эффективности социального сопровождения женщин, находящихся в кризисной ситуации.  6. Информационное сопровождение реализации проекта. |
| 5. | Целевая группа проекта | Женщины в период беременности, сомневающиеся в необходимости рождения ребенка или принятия рожденного ребенка из медицинского учреждения – 127 чел., в том числе:  беременные женщины (на поздних сроках беременности) и женщины с новорожденными детьми, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации – 110 чел.;  несовершеннолетние беременные на грани совершения аборта (с кризисной беременностью), лишенные поддержки со стороны отца ребенка родителей, иных близких людей – 3чел.;  воспитанницы и (или) выпускницы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период беременности и в течение первого года после рождения ребенка – 14 чел. |
| 6. | Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта | Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи «Жемчужина леса» (ТОГБУ «Центр социальной помощи «Жемчужина леса») |
| 7. | Территория реализации проекта | Тамбовская область, Ржаксинский район |

**2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Наименование и охват целевой группы** | **Сроки исполнения** | | **Ожидаемый**  **результат** | **Достигнутый**  **результат** |
| **плановые** | **фактические** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Задача 1. Обеспечение межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия при организации сопровождения женщин, находящихся в кризисной ситуации | | | | | | | |
| 1.1 | | Создание и деятельность рабочей группы по реализации проекта (1) | Специалисты – 7 чел. | Январь –июнь 2020 | Январь –июнь 2020 | Рабочая группа сформирована в составе 7 специалистов учреждения и организации-соисполнителя.  На заседаниях рабочей группы принимаются решения о планировании работы, распределении ответственности между специалистами, анализируется проведенная работа, принимаются решения о завершении реализации индивидуальных программ социального сопровождения. Рабочая группа осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств; проводит ежеквартальный мониторинг достигнутых результатов.  Заседания рабочей группы проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. | В январе-июне 2020 года состоялось 3 заседания рабочей группы по следующим вопросам: – включение в целевую группу проекта беременных женщин и женщин с детьми до года, оказавшихся в трудной жизненной и (или) кризисной ситуации. Целевая группа окончательно сформирована в количестве 127 участниц.  – Еще одно заседание стало внеочередным. В связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение о проведении работы с целевой группой проекта «Ангелы счастья» с применением неконтактных способов. Учитывая, что семьи в техническом оснащении испытывают трудности, специалисты повысили эффективность работы по телефону, подключив на постоянную связь психологов службы «Телефон доверия» ТОГБУ СОН «Забота» г. Тамбов и Тамбовского района.  – На третьем заседании рабочей группы были подведены итоги реализации проекта за период с января по июнь включительно 2020 года. Отмечено, что благодаря внедрению технологий проектной деятельности, не случилось ни одного отказа от новорожденного ребенка (100 %), и сохранена беременность женщин ранее изъявлявших ее прервать. Порядка 98 % женщин целевой группы отмечают важность и нужность данного проекта. В своих отзывах женщины благодарят за поддержку, выражают уверенность, что работа с ними будет продолжаться. Они стали с интересом и ответственностью подходить к воспитанию детей и семейной жизни. Около 2 % женщин нуждаются в пристальном внимании со стороны психологов, медицинских, педагогических и социальных работников. Они по-прежнему нуждаются в помощи с целью психо-эмоциональной коррекции, улучшении социально-бытовых условий проживания и материальной помощи. Межведомственное взаимодействие позволяет профессионально вести работу и устанавливать серьезные проблемы на ранней стадии. Самое важное, что все родившиеся дети участниц целевой группы проекта воспитываются в биологических семьях под пристальным вниманием заинтересованных структур системы профилактики, а также родственников, соседей, друзей. Такое социальное сообщество является надежной опорой для наших женщин и их семей.  Приложение №1 |
| **Задача 2.**Выявление женщин, находящихся в кризисной ситуации, нуждающихся в социальном сопровождении | | | | | | | |
| 2.1 | | Выявление женщин, находящихся в кризисной ситуации, для включения в целевую группу проекта (5) | Беременные женщины и женщины с детьми до года - 44 чел. | Январь –  июнь 2020 | Январь –  июнь 2020 | Формирование целевой группы проекта осуществляется в течение всего периода реализации проекта в постоянном режиме.  Выявление беременных женщин и матерей с новорожденными детьми для приглашения к участию в проекте осуществляется:  посредством взаимодействия с медицинскими учреждениями (информация поступает на основании заключенного соглашения о взаимодействии);  через органы социальной защиты при обращении женщины за мерами социальной поддержки или материальной помощью;  при непосредственном обращении женщины, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;  по устному или письменному заявлению граждан, выявивших случай.  Для каждой из 127 женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальном сопровождении, будет сформирован пакет документов:  заявление;  заключение о признании женщины нуждающейся в социальном обслуживании;  индивидуальная программа, содержащая мероприятия по социальному сопровождению;  согласие на участие в мероприятиях проекта;  договор о предоставлении социального сопровождения либо срочной социальной услуги | За отчетный период в целевую группу проекта «Ангелы счастья» добавилось 44 участницы. Целевая группа проекта составляет 127 беременных женщин и женщин с детьми до года, находящихся в трудной жизненной, а также кризисной ситуации. По сравнению со вторым периодом целевая группа увеличилась на 44 женщины (с 83 до 127). На каждую женщину сформирован пакет документов: заявление на участие в проекте, заявление на согласие обработки персональных данных, заключены договоры и составлены индивидуальные программы сопровождения. С целевой группой работают опытные специалисты.  Приложение №2 |
| **Задача 3.**Обеспечение непрерывного социального сопровождения женщин, находящихся в кризисной ситуации, предоставление им необходимой социальной помощи, оказание содействия в осуществлении гарантированных прав | | | | | | | |
| 3.1 | | Организация социального сопровождения женщин, находящихся в кризисной ситуации, составляющих целевую группу проекта (6) | Женщины целевой группы–  127 чел. | Январь-июнь 2020 | Январь-июнь 2020 | Социальное сопровождение женщин целевой группы организуют закрепленные кураторы (специалист по социальной работе, заведующий отделением учреждения).  Предусмотрено составление индивидуальной программы социального сопровождения для каждой из 127 женщин целевой группы с учетом особенностей ситуации.  Для проведения диагностики и разработки индивидуальных программ будет приглашен квалифицированный психолог. | Социальное сопровождение женщин целевой группы проекта осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами, разработанными и утвержденными протоколом рабочей группы проекта «Ангелы счастья» от 31.05.2019 №4. Согласно протоколу за женщинами закреплены 2 куратора и 4 ответственных лица за организацию работы с целевой группой. С каждой женщиной целевой группы проводится диагностика психологом, который заявлен в проекте, а также практикующим психологом центра социальной помощи «Жемчужина леса» и психологом-волонтером. Выявлены проблемы, связанные с психолого-эмоциональным состоянием женщин целевой группы, внутрисемейными отношениями, разработаны и утверждены индивидуальные программы социального сопровождения. Заключены договора на предоставление срочной услуги. В рамках социального сопровождения оказано 2425 услуг, из них социально-психологических – 464, социально-медицинских – 254, социально-педагогических – 218, социально-бытовых – 1381, культурно-досуговых – 108.  Приложение № 3 |
| 3.2 | | Реализация индивидуальных программ социального сопровождения женщин, находящихся в кризисной ситуации, в условиях стационарного отделения (7) | Женщины целевой группы– 14чел. | Январь-  июнь  2020 | Январь-  июнь  2020 | При возникновении особо сложных ситуаций (намерение отказаться от новорожденного ребенка, отсутствие жилья, работы, средств существования, сложное психо-эмоциональное состояние, насилие в семье) участницы целевой группы будут помещаться в стационарное отделение помощи женщинам в Центре «Жемчужина леса». Стационарные социальные услуги предоставляются в течение 18 дней, период нахождения женщин в стационаре продлевается в зависимости от сложности ситуации. Работа с женщинами проводится в соответствии с индивидуальными программами социального сопровождения.  С целью предупреждения последствий стрессовых реакций и психо-эмоционального перенапряжения будет проводиться работа с использованием программно-тренажерного комплекса «ПБС БОС».  Социальным сопровождением будет охвачено не менее 40 женщин целевой группы | За отчетный период 14 женщин, оказавшихся в особо сложной ситуации, прошли реабилитацию в кризисном отделении Религиозной организации «Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) при активном участии в оказании услуг специалистов ТОГБУ «Центр социальной помощи «Жемчужина леса». Женщины в течение 18 дней находились в отделении в условиях стационара, где с ними проводилась индивидуальная работа по индивидуальной программе социального сопровождения. Работу проводили квалифицированные специалисты: психолог, специалист по социальной работе, педагоги-организаторы, специалист по адаптивной физкультуре. В ходе проведенной работы женщинам были оказаны социально-психологические, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-бытовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. Все женщины прошли тестирование и, по итогам, сеансы психокоррекции с применением БОС-терапии.  Всего с начала реализации проекта учреждением оказаны услуги 39 участницам проекта.  Приложение № 4 |
| 3.3 | | Создание и работа на базе учреждения клуба «Свет материнства» (8) | Женщины целевой группы– 88 чел. | Январь –  июнь  2020 | Январь –  июнь  2020 | Программа работы клуба «Свет материнства» направлена на обучение навыкам ухода за детьми, восстановление целостности семьи, гармонизацию внутреннего мира, разрешение актуальных семейных конфликтов.  Предусматривается проведение бесед, «круглых столов», досуговых мероприятий (праздники, экскурсии), встреч с психологами, медицинскими работниками,  Мероприятия планируется проводить еженедельно в течение всего периода реализации проекта для женщин целевой группы, при необходимости с приглашением родных и близких участниц | Клуб «Свет материнства» осуществляет работу по утвержденному плану с июня 2019 года. За отчетный период проведено 25 занятий, из которых 12 – в помещении, 13 – дистанционно в связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На встречах выступали специалисты соцзащиты, здравоохранения, полиции, органов ЗАГС, опеки и попечительства, культуры, образования, церкви. Женщины целевой группы проекта получили самую разнообразную информацию: об изменениях детского организма, закаливании детей, основах ухода за малышом. Были протестированы на предмет тревожности, уверенности, конфликтности и принятия ребенка. Несколько занятий было посвящено правовой тематике. Участницы клуба знакомились с изменениями законодательства по мерам социальной поддержки семей с детьми. Меры предосторожности, принятые в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции, внесли корректировку в работу клуба. Несмотря на это, все пункты комплексного плана мероприятий согласно договору с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, исполнены. Психологи, педагоги, специалисты соцзащиты провели 1651 консультацию по телефону для целевой аудитории проекта по интересующим вопросам воспитания детей, материальной поддержки, назначения и выплаты пособий на детей. Семьи, в которых позволяет техническое оснащение, выходили на связь со специалистами в режиме онлайн-трансляции. Состоялось 9 подобных встреч. В формате онлайн 23 беременные женщины смогли пообщаться с врачом-гинекологом и врачом-педиатром. Наиболее востребованными в отчетный период стали услуги психолога и специалиста по социальной работе, которые, соблюдая все меры предосторожности, проводили с женщинами целевой группы проекта индивидуальные занятия, доставляли продукты питания, предметы первой необходимости, общались.  Приложение № 5 |
| 3.4 | | Организация пункта проката и обеспечение предметами первой необходимости для матерей с новорожденными детьми и детьми до одного года (9) | Женщины целевой группы– 32 чел. | Январь-  июнь  2020 | Январь-  июнь  2020 | На базе учреждения для матерей с новорожденными детьми и детьми до одного года будет организован пункт проката кроватей, колясок, пеленальных столов. За счет спонсорских средств и проведения благотворительных акций будут предоставляться памперсы, пеленки, смеси для кормления. С целью пополнения ассортимента пункта проката будут организованы не менее 2 благотворительных акций | На базе ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района»28.06.2019 г. создан Пункт проката оборудования и мебели для детей. Пункт проката работает в соответствии с утвержденной нормативно-правовой базой. В настоящее время у женщин целевой группы проекта «Ангелы счастья» находится 32 единицы оборудования и мебели для детей, приобретенные на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ходе благотворительной акции «Крепкая семья», проводимой местным отделением партии «Единая Россия» в апреле-мае 2020 года, 11 семей Ржаксинского района, находящихся в трудной жизненной ситуации из числа участников целевой группы проекта «Ангелы счастья», получили 4 детские кроватки, 7 прогулочных колясок и памперсы малышам. В период введения мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции индивидуальные предприниматели региона, передали в семьи участниц целевой группы проекта более 600 масок, перчаток, дезсредств.  Приложение № 6 |
| **Задача 4.**Внедрение технологий, формирующих комплекс профилактических мер, направленных на снижение риска отказа от новорожденных детей на территории Ржаксинского и Тамбовского районов Тамбовской области | | | | | | | |
| 4.1 | | Работа межведомственной бригады специалистов  «Навстречу маме» (10) | Женщины целевой группы–7 чел. | Январь –июнь 2020 | Январь –июнь 2020 | Межведомственная бригада специалистов создается для оказания экстренной социально-психологической помощи беременным женщинам и женщинам с новорожденными детьми, находящимся в кризисной ситуации, и предотвращения риска отказа от новорожденных детей.  Бригада формируется в составе специалиста по социальной работе, заведующих отделениями, медицинских работников, психолога, социального педагога Ржаксинского центра социальных услуг, Центра помощи семье и детям «Жемчужина леса», МБУЗ «Ржаксинская районная больница» (по согласованию). Выезды бригады проводятся не реже одного раза в месяц в территории, где проживают участницы целевой группы проекта | За отчетный период экстренная социально-психологическая и консультативная помощь была оказана 7 женщинам. Проблема у 3 связана с потерей работы супругов, 2 женщины вели асоциальный образ жизни, 2 состояли ранее на контроле из-за регулярных семейных конфликтов. Пять женщин поставлены на социальное сопровождение. Из числа пытающихся найти работу, 2 мужчин трудоустроены, 1 поставлен на учет в центр занятости населения, и в настоящее время получает пособие по безработице. Женщины девиантного поведения находятся дома под регулярным наблюдением специалистов сельсоветов, отвечающих за работу с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении. 2 женщины сняты с социального сопровождения, но по-прежнему входят в целевую группу проекта «Ангелы счастья». Работа ведется планомерно и регулярно.  Приложение № 7 |
| 4.2 | | Внедрение арт-терапевтической технологии «Ангелы счастья» (11) | Женщины целевой группы – 39 чел. | Январь –июнь 2020 | Январь –июнь 2020 | Занятия с использованием арт-терапевтической технологии «Ангелы счастья» будут проводиться 2 раза в месяц по графику на базе Центра социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса». К участию в мероприятиях будут привлечены 127 женщин целевой группы.  Формы мероприятий – беседы, «круглые столы», встречи с психологами, медицинскими работниками, праздники, экскурсии, спортивные соревнования, занятия арт-терапией. Женщинам будет предложено нарисовать своего ребенка таким, каким они его себе представляют, сравнить с ангелом, дающим крылья (окрыляющим).  Занятия арт-терапией позволят укрепить чувство и значимость материнства для женщин целевой группы. Занятия в гончарной мастерской помогут женщинам реализоваться через трудотерапию, собственноручно сделать подарок для своего ребенка | Занятия с использованием арт-терапевтической технологии «Ангелы счастья» проходили по графику в ТОГБУ «Центр социальной помощи «Жемчужина леса». За период январь-июнь проведено 6 тематических занятий, с начала реализации проекта – 16 занятий с использованием арт-терапевтических технологий: изотерапия, куклотерапия, танцетерапия, гарденотерапия, - специалистами, имеющими профессиональную подготовку в работе с кризисными семьями.  14 женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, смогли пройти реабилитационные мероприятия, при этом, учитывая сложность создавшегося семейного положения, они находились в течение 18 дней под пристальным наблюдением специалистов. По результатам психологом учреждения проведены индивидуальные тестирования. В условиях соблюдения мер предосторожности женщины не имели внешних контактов, что положительно отразилось на состоянии здоровья.  Приложение № 8 |
| 4.3 | | Проведение социально значимых мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и традиций, счастья материнства  (12) | – | Июнь  2020 | – | Планируется проведение следующих мероприятий:  «Круглый» стол «Моя семья – мое богатство» с приглашением матерей, воспитывающих трех и более детей, и участников целевой группы проекта;  «Под покровом Петра и Февронии» – праздничное районное мероприятие с привлечением к участию женщин, имеющих новорожденных детей (парад колясок, конкурс костюмов, распространение буклетов о мерах социальной поддержки и радости материнства, встреча с руководителями Ржаксинского района);  Православное мероприятие «Крылья Ангела» с привлечением к участию женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящиеся в стационарном отделении Центра социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса»;  Форум «Солнечный круг» для привлечения внимания общественности к проблемам семьи, материнства и детства.  Мероприятия направлены на укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и значимости материнства. Целевая аудитория – участницы проекта, родственники, жители тех территорий, где будут проходить мероприятия. | Форум «Солнечный круг», направленный на привлечение внимания общественности к проблемам семьи, материнства и детства, сохранение семейных ценностей перенесен на август, в связи с действием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и запретом проведения на территории региона массовых мероприятий до особого распоряжения администрации Тамбовской области. |
| **Задача 5.** Проведение диагностики и мониторинга эффективности социального сопровождения женщин, находящихся в кризисной ситуации | | | | | | | |
| 5.1 | Мониторинг эффективности сопровождения женщин, находящихся в кризисной ситуации (13) | | Женщины целевой группы – 127 чел. | Январь –июнь  2020 | Январь –июнь  2020 | Диагностика и мониторинг проводится приглашенным специалистом-психологом ежеквартально с применением специальных психологических методик (опросные методы, интервьюирование, анкетирование, экспресс-методы, метод шкалирования). Предполагается, что доля женщин – участниц целевой группы, улучшивших свою жизненную ситуацию в результате получения помощи в форме социального сопровождения и участия в мероприятиях проекта, составит около 100 % | Практикующий психолог в соответствии с планом работы проводит диагностику целевой группы проекта «Ангелы счастья». По результатам проведенного анализа установлено, что мероприятия проекта «Ангелы счастья» оказывают благоприятное воздействие на женщин, участниц целевой группы проекта. Более чем у 80 % обследуемых улучшилась жизненная ситуация, что позволило сохранить детей в семье. Около 20 % женщин стремятся к преодолению трудной или кризисной жизненной ситуации с помощью опытных специалистов.  Приложение № 9 |
| 5.2 | | Проведение семинаров по обмену опытом с представителями системы профилактики (15) | Специалисты – 23 чел. | Июнь  2020 | Июнь  2020 | Предусматривается проведение 4 семинаров с представителями системы профилактики (КДН, служба срочной помощи, служба примирения, полиция) по обмену опытом, внедрению эффективных технологий работы с кризисными семьями, по сопровождению женщин, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, в том числе беременных и (или) высказавших намерение отказаться от рожденного ребенка.  В каждом семинаре примут участие не менее 20 специалистов заинтересованных организаций.  К семинарам планируется издать информационные буклеты по темам «Меры социальной поддержки для семей с детьми», «В ожидании чуда», «Ангелы счастья» общим тиражом 100 экземпляров | 26.06.2020 г. проведен онлайн-семинар по теме: «Государственная социальная поддержка семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Формы работы» с представителями структурных подразделений системы профилактики. Присутствовали 23 специалиста учреждений и организаций системы профилактики Ржаксинского и Тамбовского районов: соцзащиты, медучреждений, администрации, полиции. Участников семинара приветствовали глава Ржаксинского района Н.В. Козадаев и председатель районного Совета народных депутатов Г.М. Илюхина. Рассмотрены вопросы взаимодействия при осуществлении комплексного подхода в работе по обеспечению государственной социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Отдельно был представлен вопрос о социальном контракте, как форме поддержки малообеспеченных семей, проживающих на территории Ржаксинского и Тамбовского районов.  Изданы информационные буклеты с целью распространения среди населения «Социальный контракт и как его оформить» общим тиражом 150 штук.  Приложение № 10 |
| 5.3 | | Создание портфолио достижений (успехов) каждого участника целевой группы (16) | Женщины целевой группы – 127 чел. | Январь –  июнь  2020 | Январь –  июнь  2020 | Сбор материалов для 127 портфолио достижений (успехов) участниц целевой группы происходит на всех этапах реализации проекта. Портфолио будет состоять из дневника событий, в котором есть страничка психолога, специалиста- куратора, участника проекта, страничка поставленных задач и их решение, страничка достижений и пожеланий. | В ходе работы с целевой группой проекта «Ангелы счастья» разработан и ведется «Дневник событий», который является мотиватором для женщин, находящихся в трудной жизненной и (или) кризисной ситуации. Дневник имеет несколько страничек, которые заполняются на занятиях клуба «Свет материнства» со специалистами, в ходе индивидуальных встреч с психологом, при выполнении заданий для самостоятельной работы. Дневник событий помогает отслеживать психо- эмоциональное состояние женщины, упражнения и тесты нацеливают её на решение возникших проблем. По окончании проекта у женщин останется своеобразный путеводитель по жизни, выводы которого помогут преодолевать препятствия в семье и воспитании детей.  Приложение № 11 |
| 5.4 | | Создание и реализация фотопроекта «Мой ангел счастья» (17) | Женщины целевой группы – 127 чел. | Январь –  июнь  2020 | Январь –  июнь  2020 | Фотопроект «Мой ангел счастья» будет вести профессиональный фотограф на общественных началах. В фотопроекте будут запечатлены наиболее значимые события из жизни матери и ребенка: от первых мгновений встречи на проекте, участия в мероприятиях проекта и до его завершения, показаны яркие моменты в жизни матери и ребенка. В итоге будет организована фотовыставка в Центре социальной помощи «Жемчужина леса», изданы фотоальбомы успеха в количестве 5 штук. Каждая из 127 участниц целевой группы получит свой «файл успеха». | Фотопроект «Мой Ангел» реализуется при содействии опытного фотографа-волонтера, который при согласии участников целевой группы проекта «Ангелы счастья» работает с ними, детьми, родственниками, делает не только постановочные фотографии, но и запечатлевает рабочие моменты встреч, занятий, праздников, семинаров, экскурсий. В настоящее время на денежные средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, напечатаны фотографии в количестве 1000 штук, приобретены фотоальбомы, в которых женщины целевой группы проекта «Ангелы счастья» с удовольствием размещают свои самые памятные фотографии, пожелания кураторов и специалистов. Таким образом формируется позитивное портфолио их жизни. Все опубликованные фотографии являются работами фотографа-волонтера.  Приложение № 12 |
| **Задача 6.** Информационное сопровождение реализации проекта | | | | | | | |
| 6.1 | Выход видеосюжетов о проекте | | Население Тамбовской области | Январь –  июнь  2020 | Январь –  июнь  2020 | Выпуск 3 видеосюжетов на телеканале «Новый век» для привлечения внимания к проблемам женщин, находящихся в кризисной ситуации, продвижения позитивного опыта их решения | Видеосюжет по объективным причинам, связанным с введением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, отснять не удалось. Занятия с целевой группой проекта проходили в основном дистанционно. Есть тесное взаимодействие с печатными и электронными СМИ, которые увеличили информирование населения о реализации проекта по сравнению с утвержденным планом. |
| 6.2 | Публикации о проекте в СМИ и на Интернет-ресурсах (19) | | Население Тамбовской области и района | Январь –июнь  2020 | Январь –июнь  2020 | Размещение не менее 3 публикаций в районных газетах «Знамя труда» и «Притамбовье», не менее 20 материалов на Интернет-сайтах учреждения, организации-соисполнителя для формирования позитивного общественного мнения о проекте, информирования специалистов об эффективных социальных практиках и технологиях, способствующих решению проблем беременных женщин и женщин с детьми первого года жизни, профилактике социального сиротства | В отчетный период население регулярно информировалось о проводимых мероприятиях проекта «Ангелы счастья» посредством печатных СМИ и на Интернет-ресурсах. В газете «Знамя труда», которая информирует жителей Ржаксинского района и Тамбовской области о происходящих событиях, опубликовано 2 материала: «Учимся вместе», «От мамы к малышу». Все публикации печатаются на бесплатной основе, благодаря актуальности проекта «Ангелы счастья», популярности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, среди населения и интереса, проявляемого органами власти к нашей работе с беременными женщинами и женщинами с детьми до года, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На сайте учреждения kcson22.ucoz.ru размещено 7 информационных материалов в разделе «Новости»:<http://kcson22.ucoz.ru/news/professionalnaja_perepodgotovka/2020-01-22-265>,<http://kcson22.ucoz.ru/news/proekt_angely_schastja/2020-02-10-270>, <http://kcson22.ucoz.ru/news/proekt_angely_schastja_ehto_obraz_zhizni/2020-03-02-281>,<http://kcson22.ucoz.ru/news/o_pravakh_molodoj_seme/2020-03-13-284>, <http://kcson22.ucoz.ru/news/proekt_angely_schastja/2020-04-08-290>, <http://kcson22.ucoz.ru/news/proekt_angely_schastja/2020-04-15-292>, <http://kcson22.ucoz.ru/news/profilaktika_domashnego_nasilija/2020-05-20-304>.  Приложение № 13 |

**3. Ход реализации мероприятий в отчетном периоде и анализ их эффективности**

В январе-июне 2020 года работа проекта «Ангелы счастья» велась в направлении реализации намеченных технологий: клуб «Свет материнства», межведомственная бригада специалистов «Навстречу маме», Пункт проката, Арт-технология. Продолжилось формирование целевой группы проекта «Ангелы счастья», которая за указанный период увеличилась на 44 женщины, находящихся в трудной жизненной и (или) кризисной ситуации. На 30.06.2020 г. заключены договора с 127 женщинами, из них:3несовершеннолетние беременные женщины, лишенные поддержки со стороны отца ребенка,98 женщин – беременные, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 26 – женщины с новорожденными детьми, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. На особом контроле оказались молодые мамы и беременные женщины из числа выпускниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период беременности и первого года после рождения ребенка в количестве 14 человек из общего числа участниц проекта.

С июня 2019 года в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района» с целью профилактики прерывания беременности и отказов от новорожденных детей начал работу клуб «Свет материнства». В течение месяца на занятиях клуба получают консультативную, информационную, моральную и материальную поддержку порядка 127 участниц целевой группы проекта «Ангелы счастья». Занятия проходят по подгруппам. За истекший период с женщинами встречались специалисты соцзащиты, здравоохранения, образования, культуры, церкви, органов власти, полиции. Психолог проекта помимо групповых занятий проводит индивидуальные консультации. Женщины целевой группы проекта в своих отзывах указывают на то, что встречи в клубе «Свет материнства» способствуют снятию напряжения, формированию новых отношений, которые переходят в приятельские и дружеские, что спасает от страха одиночества перед проблемами. Они благодарят за предоставленную возможность получать новые знания в обращении с ребенком, в решении конфликтных ситуаций, за регулярное и доступное информирование по вопросам законодательства в направлении материнства и детства.

С апреля текущего года работа с целевой группой проекта «Ангелы счастья» осложнилась ситуацией, связанной с ограничительными мерами в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). При этом работа не приостанавилась, а наоборот, усилилась и приняла другой формат. Увеличилась нагрузка на работников Центра социальных услуг для населения Ржаксинского района и учреждения-соисполнителя проекта «Центр социальной помощи «Жемчужина леса». Обученные психологи на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, провели около 5000 бесплатных консультаций в режиме-онлайн и посредством телефонной связи. В нужный момент подключались к работе представители других структур профилактики. Общее число специалистов, принявших участие в мероприятиях, составило порядка 45 человек, проведено 26 занятий на общеразвивающие темы по вопросам воспитания ребенка в семье. Следует отметить положительный эффект от занятий в клубе «Свет материнства»: многие женщины, не испытывающие социально-бытовых, психологических и иных трудностей, просят записать их в клуб и разрешить посещать занятия. Следовательно, в дальнейшем работа с беременными женщинами и женщинами с детьми до года, будет продолжена.

Участники целевой группы проекта «Ангелы счастья» оформляют «Дневник событий», в котором при поддержке психолога проекта, специалиста по социальной работе, кураторов фиксируют свои мысли, поступки, делают выводы, получают советы. «Дневник событий» останется у женщин для того, чтобы в наиболее трудные моменты жизни возвращаться к нему, исправлять свои ошибки и двигаться дальше.

Для комфортности размещения участников целевой группы проекта в учреждениях исполнителя и соисполнителя имеются помещения и оборудование для занятий. Сделать занятия более иллюстрированными и доступными позволяет приобретенное оборудование: компьютер, проектор, экран для проектора, ноутбук на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. МФУ лазерный, цветной дает возможность печатать для целевой аудитории информационные листы, брошюры и иной раздаточный материал. Поскольку мероприятия клуба «Свет материнства» реализуется также и на базе учреждения-соисполнителя проекта «Ангелы счастья» ТОГБУ «Центр социальной помощи «Жемчужина леса», то и в указанном учреждении для встреч и мастер-классов оборудована комната в биокомплексе с растениями и цветами диваном (1 шт.), креслами (2 шт.), компонентной аудиосистемой с полимерными динамиками для прослушивания музыки, проведения творческих вечеров с целью релаксации. Озеленение биокомплекса, оформление осуществлено на спонсорские средства.

Работу с целевой группой проекта «Ангелы счастья» осуществляют не только приглашенные специалисты, но и сотрудники учреждений грантополучателя и соисполнителя. Доставка целевой группы проекта осуществляется на транспорте ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района».

В 1 полугодии 2020 года закуплены информационные стеллажи в количестве 3 шт., компьютер в сборе – 1 шт. Приобретенное оборудование помогло рассредоточить специалистов, постоянно взаимодействующих с целевой аудиторией и ведущих учет проведенной работы. Для оформления приложения к «Дневнику успеха» и «Файла успеха» приобретены фотоальбомы в количестве 127 штук и напечатаны фотографии в количестве 1000 штук. В период пандемии с целью доставки продуктов питания, предметов первой необходимости было сделано более 1000 выездов в семьи участниц целевой группы проекта «Ангелы счастья» на транспорте Ржаксинского центра соцуслуг, Центра социальной помощи «Жемчужина леса», администрации Ржаксинского района, водителей-волонтеров.

ТОГБУ «Центр социальной помощи «Жемчужина леса» в соответствии с планом реализации проекта «Ангелы счастья» заключили соглашение с Религиозной организацией «Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с целью организации совместной работы по оказанию помощи женщинам в трудной жизненной ситуации. Сотрудничество стало наиболее актуальным в период пандемии для приема в стационарное отделение женщин, оказавшихся в кризисной ситуации. Важно было своевременно предоставить услуги по размещению и созданию условий, направленных на реабилитацию женщин. В отчетный период в кризисном отделении социальные услуги в количестве 2352 получили 14 женщин. По истечении срока пребывания все женщины находятся под пристальным вниманием кураторов проекта «Ангелы счастья», психологов и педагогов.

Технология «Арт-терапия», разработанная в Жемчужине леса, по профилактике отказов от новорожденных детей по-прежнему оставалась актуальной. Цель программы – через занятия арт-терапией укрепить чувство и значимость счастья материнства для женщины. Основная задача – внедрение практик, формирующих комплекс профилактических мер, направленных на снижение риска отказа о новорожденных детей. В арт-технологической технологии предусмотрено несколько видов: куклотерапия, изотерапия, танцетерапия, сказктерапия и др. Также в мероприятия включена работа кружков и студий: «Умелые ручки», «Вдохновение», «Бумажный мастер». Всего в реализации мероприятий проекта принимают участие 8 педагогов дополнительного образования, психолог, логопед, педагог-организатор. Для организации занятий используется оборудование, полученное в рамках реализации проекта: ноутбук, мебель, программно-тренажерный комплекс «ПБС БОС»и пр.

У каждой женщины свой случай, своя история жизни. Для каждой участницы проекта подготовлена программа социального сопровождения, включающая занятия с психологом и участие в занятиях арт-терапией. На основании отчетов специалистов можно отметить, что во всех случаях работы с женщиной был достигнут положительный эффект: улучшилось самочувствие женщины, ее психо-эмоциональное состояние, в результате женщины сохранили беременность, а 5 из них уже успели родить здоровых детей. Отзывы участниц являются самым достоверным итогом проводимой работы.

Технология «Навстречу маме» представляет собой межведомственное взаимодействие специалистов заинтересованных структур в посещении беременных женщин и женщин с детьми до года, находящимся в кризисной ситуации. Положением о работе межведомственной бригады специалистов «Навстречу маме» определено количество выездов: не менее 1 раза в месяц. С января по 30 июня текущего года специалисты соцзащиты, психолог проекта «Ангелы счастья», социальные педагоги учреждения-соисполнителя, медицинские работники, сотрудники полиции и члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав выезжали в самые удаленные территории муниципального образования с целью проведения обследования социально-бытовых условий жизни участниц целевой группы проекта, а также оказания экстренной помощи. В результате 5 семей поставлены на социальное сопровождение, 2 сняты с социального сопровождения, о чем свидетельствуют заявления граждан и записи в индивидуальных программах. Со всеми женщинами и членами их семей работают специалисты, занятые в проекте «Ангелы счастья». Межведомственное взаимодействие осуществляется на основании заключенных соглашений.

В ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района» наработана законодательная база и открыт Пункт проката детского оборудования и мебели. На средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретено 4 наименования детского оборудования и мебели: детская кроватка – 8 шт., пеленальная доска – 8 шт., детская коляска (зима) – 8 шт., детская коляска (лето) – 8шт. Спонсоры приобрели и передали в дар ходунки – 2 шт., столик для кормления – 1 шт., памперсы – 14 пачек, матрасы детские – 8 шт. По соглашению с Тамбовской региональной общественной организацией «Центр поддержки гражданских и общественных инициатив «Открытый мир» были поставлены одежда и обувь нуждающимся женщинам целевой группы проекта «Ангелы счастья», их детям и членам семей. Всего обеспечено 98 человек, из них 32 женщины, 38 детей, 28 родственников. На территории района действует акция «Из семьи в семью», в ходе которой граждане передают в семью одежду и обувь. В ходе указанной акции одеждой и обувью, а также детскими принадлежностями обеспечены 15 участников целевой группы проекта. В период пандемии при поддержке индивидуальных предпринимателей, организаций женщины целевой аудитории и их семьи полностью обеспечивались средствами индивидуальной защиты, продуктами питания.

Пункт проката детского оборудования и мебели впервые заработал не только в Ржаксинском районе, но и в целом в регионе. Планируется его дальнейшее развитие и пополнение необходимыми предметами для женщин, имеющих детей до года.

В средствах массовой информации и на интернет-ресурсах размещались публикации о ходе проекта «Ангелы счастья».

**4. Показатели эффективности реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование (индикатора) показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение показателя** | |
| ожидаемое значение за 2020 год | достигнутое значение за отчетный период |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Охват мероприятиями целевой группы проекта** | | | | |
| 1. | Число беременных женщин, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта(нарастающим итогом) | человек | 101 | 101 |
| 2. | Число женщин с новорожденными детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта(нарастающим итогом) | единиц | 26 | 26 |
| 3. | Общее число детей, матери которых включены в состав целевой группы, для которых организованы мероприятия в рамках проекта (нарастающим итогом) | человек | 26 | 31 |
| 4. | Общее число взрослых (родители, братья и сестры, супруги, другие лица, непосредственно связанные с беременными женщинами и женщинами с новорожденными детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта(нарастающим итогом) | человек | 200 | 189 |
| 5. | Количество предотвращенных отказов от новорожденных детей(нарастающим итогом) | ед. | 53 | 41 |
| 6. | Удельный вес матерей из числа намеревавшихся отказаться от новорожденного ребенка и изменивших решение об отказе от новорожденного ребенка (забравших ребенка) в общей численности матерей, с которыми была проведена работа (за отчетный период)(нарастающим итогом) | % | 100 | 100 |
| ***Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности*** | | | | |
| 7. | Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 5 | 5 |
| 8. | Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 2 | 2 |
| 9. | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта | человек | 9 | 9 |
| 10. | Число специалистов заинтересованных организаций, принявших участие в мероприятиях по распространению эффективных практик профилактики отказов от новорожденных детей, проведенных в рамках проекта | человек | 90 | 23 |
| ***Распространение эффективных результатов проекта*** | | | | |
| 11. | Количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) | единиц | 3 | 1 |
| 12. | Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных практик профилактики отказов от новорожденных детей и результатов реализации проекта | единиц | 1 | 0 |
| ***Обеспечение публичности проектной деятельности*** | | | | |
| 13. | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 1 | 2 |
| 14. | Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 2 | 2 |
| 15. | Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 10 | 7 |

**5. Перечень отчетных документов и материалов, подтверждающих выполнение мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **отчетного документа (материала)** | **Количество**  **экземпляров** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Создание и деятельность рабочей группы по реализации проекта:  Протоколы заседания рабочей группы (копия) | 1 |
| 2 | Выявление женщин, находящихся в кризисной ситуации, для включения в целевую группу проекта «Ангелы счастья»:  - список женщин целевой группы | 1 |
| 3 | Организация социального сопровождения женщин, находящихся в кризисной ситуации, составляющих целевую группу проекта «Ангелы счастья»:  - аналитические отчеты о результатах диагностики;  - индивидуальные программы социального сопровождения женщин;  - отчеты кураторов | 1  1  1 |
| 4 | Реализация индивидуальных программ социального сопровождения женщин, находящихся в кризисной ситуации, в условиях стационарного отделения:  - приказ о зачислении женщины в стационарное отделение (копия)  - индивидуальные программы социального сопровождения женщин  - отчеты специалистов | 1  1  1 |
| 5 | Создание и работа клуба «Свет материнства»:  - Программа и календарно-тематический план проведения мероприятий клуба  - Сценарии мероприятий  - журнал учета проведения мероприятий  - списки участников мероприятий  - отчеты специалистов  - отзывы участников  -фотоматериалы | 1  1  1  1  1  1  1 |
| 6 | Организация Пункта проката и обеспечения предметами первой необходимости для матерей с новорожденными детьми и детьми до года:  - порядок работы пункта проката  - договор о выдаче во временное пользование предметов первой необходимости  - ведомость выдачи предметов первой необходимости  - фотоматериалы | 1  1  1  1 |
| 7 | Работа межведомственной бригады специалистов «Навстречу маме»:  - приказ о создании межведомственной бригады  - журнал учета выездовмежведомственной бригады  - фотоматериалы | 1  1  1 |
| 8 | Внедрение арт-терапевтической технологии «Ангелы счастья»:  - календарно-тематический план проведения мероприятий  - журнал учета проведения мероприятий  - отчеты специалистов  - отзывы участников мероприятий  - фотоматериалы | 1  1  1  1  1 |
| 9 | Мониторинг эффективности сопровождения женщин, находящихся в кризисной ситуации:  - инструментарий для проведения мониторинга (анкеты, опросные листы, тесты)  - аналитические отчеты | 1  1 |
| 10 | Проведение семинара по обмену опытом с представителями системы профилактики:  - программа проведения семинара  - список участников  - брошюры  - фотоматериалы | 1  1  1  1 |
| 11 | Создание портфолио достижений (успехов) каждого участника целевой группы:  - портфолио | 1 |
| 12 | Создание и реализация фотопроекта «Мой ангел счастья»:  - творческие работы  - отчеты специалиста  - фотоматериалы | 1  1  1 |
| 13 | Публикации, размещенные в печатных СМИ (копии)  Материалы, размещенные на Интернет-ресурсах (скриншоты) | 1  1 |

Директор Тамбовского областного

государственного бюджетного учреждения

социального обслуживания населения

«Центр социальных услуг для

населения Ржаксинского района» С.А. Дякина